## Proyectos
BANCO DE PROYECTOS
R-GP-02
05
Fecha de Corte: |  | 2020-12-15 |  | Nº Consecutivo TRD: (Uso Exclusivo de la Subdirección de Planeación y Ordenamiento Territorial)
ITEM | REGISTRO | [11 empty] | EVALUACIÓN | [5 empty] | CONCEPTUALIZACIÓN |  |  | GESTIÓN DE RECURSOS | [5 empty] | APROBACIÓN DE RECURSOS | [5 empty] | ASIGNACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS |  |  |  |  | FECHA DE NOTIFICACIÓN A PRESUPUESTO | INFORMES DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROYECTOS |  |  |  |  | SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE PROYECTOS |  | APROBACIÓN DE MODIFICACIÓN DE PROYECTOS
| AÑO VIGENCIA | FECHA DE RADICADO DE OFICIO REMISORIO | Nº DE RADICADO DEL OFICIO REMISORIO | NOMBRE DEL PROYECTO | OBJETO DEL PROYECTO | PRESENTADO POR | UBICACIÓN DE PROYECTO (MUNICIPIO(S)) | LÍNEA PROGRAMATICA | BENEFICIARIOS | VALOR PROYECTO | RECURSOS SOLICITADOS A CORPOURABA | OBSERVACIONES | ¿CUAL EVALUACION ES? | NOMBRE DE FUNCIONARIO QUE EVALÚA | ¿CUMPLE El ASPECTO METODOLOGICO? | ¿CUMPLE El ASPECTO TÉCNICO? | ¿CUMPLE El ASPECTO FINANCIERO? | OBSERVACIONES | ¿ES VIABLE EL PROYECTO? | ¿SE RECOMIENDA? | OBSERVACIONES | FECHA DE GESTIÓN | MEDIO | ENTE FINANCIADOR | OTRO ¿CUAL? | VALOR RECURSO GESTIONADO | OBSERVACIONES | FECHA DE APROBACIÓN | MEDIO POR EL CUAL SE APRUEBA | OTRO ¿CUAL? | Nº RADICADO ACTO ADMINISTRATIVO U OFICIO | VALOR RECURSO APROBADO | OBSERVACIONES | SUBDIRECCIÓN Y/O REGIONAL RESPONSABLE Y/O ENTE EXTERNO | ¿CUAL ES EL ENTE EXTERNO? | COORDINADOR DE PROYECTO | INTERVENTOR DEL PROYECTO | OBSERVACIONES |  | Nº DE RADICADO DEL OFICIO REMISORIO INFORME PRIMER TRIMESTRE | Nº DE RADICADO DEL OFICIO REMISORIO INFORME SEGUNDO TRIMESTRE | Nº DE RADICADO DEL OFICIO REMISORIO INFORME TERCER TRIMESTRE | Nº DE RADICADO DEL OFICIO REMISORIO INFORME CUARTO TRIMESTRE | OBSERVACIONES | Nº DE RADICADO DEL OFICIO REMISORIO SOLICITUD MODIFICACIÓN | OBSERVACIONES | Nº DE RADICADO DE LA RESOLUCIÓN APROBATORIA MODIFICACIÓN DE PROYECTO | OBSERVACIONES
895 | 2019 | 2018-01-29 | 100-06-01-01-0229 | Conservación y restauración de bosque bajo el esquema de PSA en jurisdicción de CORPOURABA - FCA | Desarrollar procesos de restauración del bosque bajo el esquema Banco2 | Vanessa Paredes Zuñiga, Directora General CORPOURABA | municipios de Urrao, Frontino, Abriaquí, Cañasgordas, Mutatá, Chigorodó, Carepa, Apartadó, Turbo y San Pedro de Urabá | Ordenamiento ambiental y gestión en biodiversidad | 615,628 Personas | 1532957895 | 232957895 | Otros aportes: FCA: $1,300,000,000 | PRIMERA | Nelson Morales | SI | SI | SI | Proyecto viabilizado por el MADS con recursos de FCA. Vigencia 2019 | SI | APROBAR | Aprobado por el FCA para la vigencia 2019 | 2018-01-29 | OFICIO | FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL | No aplica | 1532957895 | Ninguna | 2018-11-26 | ACTO ADMINISTRATIVO | No aplica | Ley 1940 | 1532957895 | Ninguna | SUB. GESTIÓN Y ADMON AMBIENTAL | No aplica | Ana Lucía Vélez, Profesional especializado | Enrique Vanegas | Ninguna | 2018-12-26 | 100-06-01-01-1381 de abril 12 de 2019 300-06-02-01-1085 de abril 16 de 2020 | Sin radicar | 400-06-02-01-0911 de octubre 19 de 2019 | 300-06-01-01-0078 de enero 13 de 2020
927 | 2019 | 2019-07-03 | 100-06-01-01-2563 | REHABILITACIÓN ECOLÓGICA PARTICIPATIVA EN AREAS DE APTITUD AMBIENTAL Y FORESTAL EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABÁ DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - FCA | Iniciar procesos de rehabilitación ecológica en áreas de aptitud ambiental y forestal del municipio priorizado | Vanessa Paredes Zuñiga, Directora General CORPOURABA | Veredas: Alto San Juan, Mayupa, La Rula, La Cabaña, El Ají, La Cabaña, El Ají, Angostura, San Juancito Abajo, Tacanal, Santa Rosa, Alto del Rosario, Piru, San Juancito Arriba y Tres Esquinas | Ordenamiento ambiental y gestión en biodiversidad | 339 Personas | 1075000000 | 0 | Otros aportes: FCA: $1,075,000,000 | PRIMERA | Nelson Morales | SI | SI | SI | Proyecto viabilizado por el MADS con recursos adicionales del FCA. Vigencia 2019 | SI | APROBAR | Aprobado por el FCA para la vigencia 2019 | 2019-07-03 | OFICIO | FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL | No aplica | 1075000000 | Ninguna | 2019-10-03 | ACTO ADMINISTRATIVO | No aplica | Resolución No. 1527 | 1075000000 | Ninguna | SUB. GESTIÓN Y ADMON AMBIENTAL | No aplica | Ana Lucía Vélez, Profesional especializado | Kelis Hinestroza | Ninguna | 2019-10-24 | 300-06-02-01-1104 de abril 20 de 2020 |  |  | 300-06-01-01-0130 de enero 15 de 2020
930 | 2019 | 2019-12-09 | 400-06-02-01-1044 | Apoyo a la implementación de Producción y Consumo Sostenible (Incluye NV) | Aumentar la capacidad empresarial de los negocios vedes que oferten bienes o servicios que generan impactos ambientales positivos y que incorporen buenas prácticas ambientales, sociales y económicas como capital natural del desarrollo sostenible en la Jurisdicción de CORPOURABA, y el uso de buenas prácticas Ambientales en los sectores productivos. | Miguel Ramos, Profesional universitario | Toda la jurisdicción de CORPOURABA | Gestión en calidad de vida | 629.851 Personas | 200000000 | 200000000 | Ninguno | PRIMERA | Nelson Morales | SI | SI | SI | Proyecto incluido en el POAI 2020 | SI | APROBAR | Aporta al cumplimiento de las metas del PGAR y del PND | 2019-12-09 | OFICIO | CORPOURABA | No aplica | 200000000 | Ninguna | 2019-12-11 | ACTO ADMINISTRATIVO | No aplica | 300-03-10-24-1595-2019 | 200000000 | Ninguna | SUB. GESTIÓN Y ADMON AMBIENTAL | No aplica | Miguel Ramos, Profesional universitario | Kellis Hinestroza | Ninguna | 2019-12-16 | 400-06-02-01-0321 de abril 23 de 2020 | Sin radicado | 400-06-02-01-0832 de octubre 15 de 2020
931 | 2019 | 2019-12-09 | 300-06-02-01-1037 | Estrategias de ordenamiento ambiental territorial articuladas a la gestión del riesgo y a la adaptación del Cambio Climático | Desarrollar una estrategia de ordenamiento ambiental territorial articuladas a la gestión del riesgo y a la adaptación del Cambio Climático | Dayro Acevedo Ortiz, Profesional especializado | Toda la jurisdicción de CORPOURABA | Gestión en calidad de vida | 876,072 Personas | 200000000 | 200000000 | Ninguno | PRIMERA | Nelson Morales | SI | SI | SI | Proyecto incluido en el POAI 2020 | SI | APROBAR | Aporta al cumplimiento de las metas del PGAR y del PND | 2019-12-09 | OFICIO | CORPOURABA | No aplica | 200000000 | Ninguna | 2019-12-11 | ACTO ADMINISTRATIVO | No aplica | 300-03-10-24-1599-2019 | 200000000 | Ninguna | SUB. GESTIÓN Y ADMON AMBIENTAL | No aplica | Dayro Acevedo Ortiz, Profesional especializado | Ferney Padilla | Ninguna | 2019-12-12 | 300-06-02-01-0314 de abril 20 de 2020 | Sin radicado | Sin informe
932 | 2019 | 2019-12-09 | 400-06-02-01-1044 | Consolidación sistema regional de áreas protegidas | Consolidar sistema de áreas protegidas en la jurisdicción de CORPOURABA | Elizabeth Ortiz, Profesional especializada | Parque Natural Regional humedales entre los ríos León - Suriquí - Distrito Regional de Manejo Integrado Alto del Insor - Distrito Regional de Manejo Integrado de la Ensenada de Rionegro bajos aledaños y ciénagas del Salado y Marimonda | Ordenamiento ambiental y gestión en biodiversidad | 3500 Personas | 150000000 | 150000000 | Ninguno | PRIMERA | Nelson Morales | SI | SI | SI | Proyecto incluido en el POAI 2020 | SI | APROBAR | Aporta al cumplimiento de las metas del PGAR y del PND | 2019-12-09 | OFICIO | CORPOURABA | No aplica | 150000000 | Ninguna | 2019-12-11 | ACTO ADMINISTRATIVO | No aplica | 300-03-10-24-1600-2019 | 150000000 | Ninguna | SUB. GESTIÓN Y ADMON AMBIENTAL | No aplica | Elizabeth Ortiz, Profesional especializada | Kellis Hinestroza | Ninguna | 2019-12-12 | 400-06-02-01-0331 de abril 23 de 2020 | 400-06-02-01-0840 de octubre 16 de 2020 | 400-06-02-01-0841 de octubre 16 de 2020
933 | 2019 | 2019-12-09 | 400-06-02-01-1044 | Implementación de Ordenación de Cuencas y Plan Integral de Protección y Manejo de Aguas Subterráneas | Contribuir a la sostenibilidad de la oferta del recurso hídrico tanto en calidad y cantidad en la jurisdicción de CORPOURABA | Pedro Villegas, Profesional especializado | Cuencas de los ríos Turbo-Currulao, León y Sucio Alto | Gestión en recursos hídricos | 636,923 Personas | 437626543 | 437626543 | Ninguno | PRIMERA | Nelson Morales | SI | SI | SI | Proyecto incluido en el POAI 2020 | SI | APROBAR | Aporta al cumplimiento de las metas del PGAR y del PND | 2019-12-09 | OFICIO | CORPOURABA | No aplica | 437626543 | Ninguna | 2019-12-12 | ACTO ADMINISTRATIVO | No aplica | 300-03-10-24-1605-2019 | 437626543 | Ninguna | SUB. GESTIÓN Y ADMON AMBIENTAL | No aplica | Pedro Villegas, Profesional especializado | Kellis Hinestroza | Ninguna | 2019-12-12 | Sin radicado | 400-06-02-01-0639 de agosto 10 de 2020 | 400-06-02-01-0861 de octubre 22 de 2020 |  |  | 400-06-02-01-0230 de febrero 27 de 2020 | Cambio de categorías de inversión | 300-03-10-24-0237 de febrero 28 de 2020 | Cambio aprobado
934 | 2019 | 2019-12-09 | 400-06-02-01-1044 | Consolidación del Hogar de Paso de Fauna Silvestre | Desarrollar acciones de manejo para la fauna silvestre de la jurisdicción | Ana Lucía Vélez, Profesional especializada | toda la jurisdicción de CORPOURABA | Gestión en fortalecimiento institucional | 803,342 Personas | 450000000 | 450000000 | Ninguno | PRIMERA | Nelson Morales | SI | SI | SI | Proyecto incluido en el POAI 2020 | SI | APROBAR | Aporta al cumplimiento de las metas del PGAR y del PND | 2019-12-09 | OFICIO | CORPOURABA | No aplica | 450000000 | Ninguna | 2019-12-12 | ACTO ADMINISTRATIVO | No aplica | 300-03-10-24-1607-2019 | 450000000 | Ninguna | SUB. GESTIÓN Y ADMON AMBIENTAL | No aplica | Ana Lucía Vélez, Profesional especializada | Kellis Hinestroza | Ninguna | 2019-12-16 | 400-06-02-01-0341 de abril 29 de 2020 | Sin radicado | 400-06-02-01-0846 de octubre 20 de 2020 |  |  | 400-06-02-01-0207 de febrero 19 de 2020 400-06-02-01-0627 de agosto 5 de 2020 400-06-02-01-0859 de octubre 21 de 2020 | Cambio de categorías de inversión Incorporación de recursos Cambio entre categorías de inversión | 300-03-10-24-0199 de febrero 19 de 2020 300-03-10-24-0883 de agosto 11 de 2020 300-03-10-24-1211 de octubre 22 de 2020 | Cambio aprobado
935 | 2019 | 2019-12-09 | 400-06-02-01-1044 | Fortalecimiento de la gestión como Autoridad Ambiental | Fortalecer la gestión de CORPOURABA como autoridad ambiental a través de la implementación de indicadores de gestión | Ana Lucía Vélez, Profesional especializada | toda la jurisdicción de CORPOURABA | Gestión en fortalecimiento institucional | 803,342 Personas | 1076463864 | 1076463864 | Ninguno | PRIMERA | Nelson Morales | SI | SI | SI | Proyecto incluido en el POAI 2020 | SI | APROBAR | Aporta al cumplimiento de las metas del PGAR y del PND | 2019-12-09 | OFICIO | CORPOURABA | No aplica | 1076463864 | Ninguna | 2019-12-12 | ACTO ADMINISTRATIVO | No aplica | 300-03-10-24-1609-2019 | 1076463864 | Ninguna | SUB. GESTIÓN Y ADMON AMBIENTAL | No aplica | Ana Lucía Vélez, Profesional especializada | Kellis Hinestroza | Ninguna | 2019-12-16 | 400-06-02-01-0341 de abril 29 de 2020 | 400-06-02-01-0570 de julio 23 de 2020 | 400-06-02-01-0843 de octubre 18 de 2020 |  |  | 400-06-02-01-0784 de septiembre 30 de 2020 | Cambio entre categorías de inversión | 300-03-10-24-1128 de octubre 7 de 2020 | Cambio aprobado
936 | 2019 | 2019-12-09 | 400-06-02-01-1044 | IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DEL COMPLEJO DE PÁRAMOS FRONTINO-URRAO Y SU ENTORNO LOCAL, Antioquia. | Generar condiciones para la preservación del complejo de páramos Frontino-Urrao | Mauricio Garzón, Profesional especializado | Veredas Llano Grande, San Joaquín, Santa Ana, Santa Isabel, San José Arriba, San José Montañitas, El Salvador, Quebradona, Las Mercedes, El Maravillo, La Clara, Corregimiento La Encarnación (veredas San Bartolo y San Rafael), Quebrada del Salado Arriba, La Honda Arriba, La Honda Abajo, El Saladito, El Paso, El Chuscal y La Aná del municipio de Urrao. | Ordenamiento ambiental y gestión en biodiversidad | 118,000 Personas | 484300749 | 484300749 | Ninguno | PRIMERA | Nelson Morales | SI | SI | SI | Proyecto incluido en el POAI 2020 | SI | APROBAR | Aporta al cumplimiento de las metas del PGAR y del PND | 2019-12-09 | OFICIO | CORPOURABA | No aplica | 484300749 | Ninguna | 2019-12-12 | ACTO ADMINISTRATIVO | No aplica | 300-03-10-24-1612-2019 | 484300749 | Ninguna | SUB. GESTIÓN Y ADMON AMBIENTAL | No aplica | Mauricio Garzón, Profesional especializado | Kellis Hinestroza | Ninguna | 2019-12-16 | 300-06-02-01-0307 de abril 16 de 2020 | Sin informe | 170-06-02-01-0880 de octubre 29 de 2020 |  |  | 300-06-02-01-0217 de febrero 24 de 2020 | Cambio de categorías de inversión | 300-03-10-24-0228 de febrero 26 de 2020 | Cambio aprobado
937 | 2019 | 2019-12-09 | 400-06-02-01-1044 | Mejoramiento Continuo de la Gestión Misional | Ejecutar estrategias orientadas al mejoramiento continuo de la institución articuladas al Sistema de Gestión Corporativo. | Jairo Agudelo, Profesional universitario | El proyecto se desarrollará en el municipio de Apartadó en la sede de la territorial Centro, pero tiene influencia en todas las oficinas territoriales y todos los procesos desarrollados por la Corporación en la Jurisdicción. | Gestión en fortalecimiento institucional | 74 funcionarios de planta y 60 entre provisionales y contratistas aproximadamente | 484300749 | 484300749 | Ninguno | PRIMERA | Nelson Morales | SI | SI | SI | Proyecto incluido en el POAI 2020 | SI | APROBAR | Aporta al cumplimiento de las metas del PGAR y del PND | 2019-12-09 | OFICIO | CORPOURABA | No aplica | 484300749 | Ninguna | 2019-12-12 | ACTO ADMINISTRATIVO | No aplica | 300-03-10-24-1615-2019 | 484300749 | Ninguna | SUB. GESTIÓN Y ADMON AMBIENTAL | No aplica | Jairo Agudelo, Profesional universitario | Ferney Padilla | Ninguna | 2019-12-16 | 300-06-02-01-0304 de abril 15 de 2020 | 300-06-02-01-0578 de julio 24 de 2020 | 300-06-02-01-0823 de octubre 13 de 2020 |  |  | 300-06-02-01-0132 de febrero 6 de 2020 300-06-02-01-0244 de marzo 3 de 2020 300-06-02-01-0778 de septiembre 29 de 2020 | Cambio de categorías de inversión | 300-03-10-24-0092 de febrero 7 de 2020 300-03-10-24-0263 de marzo 3 de 2020 300-03-10-24-1116 de octubre 1 de 2020 | Cambio aprobado
938 | 2019 | 2019-12-09 | 400-06-02-01-1044 | Saneamiento Ambiental | Contribuir a la implementación de estrategias y medidas de saneamiento ambiental que mejoren las condiciones de vida de la población rural campesina y comunidades étnicas de la jurisdicción de CORPOURABA. | Roy Velez, Profesional especializado | El proyecto tendrá su área de influencia en los municipios de la jurisdicción de CORPOURABA. | Gestión en calidad de vida | 820,000 Personas | 280000000 | 280000000 | Ninguno | PRIMERA | Nelson Morales | SI | SI | SI | Proyecto incluido en el POAI 2020 | SI | APROBAR | Aporta al cumplimiento de las metas del PGAR y del PND | 2019-12-09 | OFICIO | CORPOURABA | No aplica | 280000000 | Ninguna | 2019-12-12 | ACTO ADMINISTRATIVO | No aplica | 300-03-10-24-1617-2019 | 280000000 | Ninguna | SUB. GESTIÓN Y ADMON AMBIENTAL | No aplica | Roy Velez, Profesional especializado | Kellis Hinestroza | Ninguna | 2019-12-16 | 150-06-02-01-0316 de abril 20 de 2020 | 160-06-02-01-0574 de julio 23 de 2020 | 160-06-02-01-0829 de octubre 14 de 2020 |  |  | 160-06-02-01-0239 de marzo 2 de 2020 | Cambio de categorías de inversión/creación de actividad | 300-03-10-24-0255 de marzo 2 de 2020 | Cambio aprobado
939 | 2019 | 2019-12-09 | 400-06-02-01-1044 | APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS ECONÓMICOS Y REGULACIONES AL USO DEL AGUA | Aplicar la Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico en la jurisdicción de CORPOURABA. | Pedro Villegas, Profesional especializado | toda la jurisdicción de CORPOURABA | Gestión en recursos hídricos | 820,000 Personas | 902500460 | 902500460 | Ninguno | PRIMERA | Nelson Morales | SI | SI | SI | Proyecto incluido en el POAI 2020 | SI | APROBAR | Aporta al cumplimiento de las metas del PGAR y del PND | 2019-12-09 | OFICIO | CORPOURABA | No aplica | 902500460 | Ninguna | 2019-12-12 | ACTO ADMINISTRATIVO | No aplica | 300-03-10-24-1618-2019 | 902500460 | Ninguna | SUB. GESTIÓN Y ADMON AMBIENTAL | No aplica | Pedro Villegas, Profesional especializado | Kellis Hinestroza | Ninguna | 2019-12-16 | Sin radicado | Sin radicado | 400-06-02-01-0861 de octubre 22 de 2020 |  |  | 400-06-02-01-0229 de febrero 27 de 2020 400-06-02-01-0595 de julio 29 de 2020 | Cambio de categorías de inversión | 300-03-10-24-0238 de febrero 28 de 2020 300-03-10-24-0855 de julio 29 de 2020 | Cambio aprobado
940 | 2019 | 2019-12-12 | 300-06-02-01-1065 | APLICACIÓN DE LA POLÍTICA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL | Establecer acciones transversales de educación ambiental, participación para la gestión y la comunicación entre los diversos actores | Bayron Arroyave, Profesional universitario | El proyecto se ubica en la Jurisdicción de CORPOURABA, en el departamento de Antioquia: Municipios de Apartadó, Carepa, Chigorodó, Turbo, Mutatá, Necoclí, San Juan de Urabá, San Pedro de Urabá, Arboletes, Dabeiba, Uramita, Cañasgordas, Frontino, Abriaquí, Peque, Giraldo, Urrao, Murindó y Vigía del Fuerte en las subregiones Caribe, Centro, Nutibara, Urrao y Atrato Medio Antioqueño | Gestión en fortalecimiento institucional | 803,044 Personas | 150000000 | 150000000 | Ninguno | PRIMERA | Nelson Morales | SI | SI | SI | Proyecto incluido en el POAI 2020 | SI | APROBAR | Aporta al cumplimiento de las metas del PGAR y del PND | 2019-12-12 | OFICIO | CORPOURABA | No aplica | 150000000 | Ninguna | 2019-12-12 | ACTO ADMINISTRATIVO | No aplica | 300-03-10-24-1620-2019 | 150000000 | Ninguna | SUB. GESTIÓN Y ADMON AMBIENTAL | No aplica | Bayron Arroyave, Profesional universitario | Ferney Padilla | Ninguna | 2019-12-16 | 300-06-02-01-0309 de abril 16 de 2020 | 300-06-02-01-0511 de julio 7 de 2020 | 300-06-02-01-0854 de octubre 20 de 2020 |  |  | 300-06-02-01-0617 de agosto 4 de 2020 | Incorporación de recursos | 300-03-10-24-0935 de agosto 24 de 2020 | Ajuste aprobado
941 | 2019 | 2019-12-12 | 300-06-02-01-1064 | Fortalecimiento Laboratorio | Fortalecer infraestructura, lo concerniente a la gestión técnica y a la preservación del conocimiento, la gestión administrativa como soportes fundamentales de la permanencia y mejoramiento del proceso Laboratorio de Análisis de Aguas | Diana Cuervo, Profesional universitaria | El área de influencia es toda la jurisdicción de la Corporación, teniendo como eje central la zona bananera del Urabá antioqueño. | Gestión en fortalecimiento institucional | 820,000 Personas | 521699743 | 521699743 | Ninguno | PRIMERA | Nelson Morales | SI | SI | SI | Proyecto incluido en el POAI 2020 | SI | APROBAR | Aporta al cumplimiento de las metas del PGAR y del PND | 2019-12-12 | OFICIO | CORPOURABA | No aplica | 521699743 | Ninguna | 2019-12-12 | ACTO ADMINISTRATIVO | No aplica | 300-03-10-24-1621-2019 | 521699743 | Ninguna | SUB. GESTIÓN Y ADMON AMBIENTAL | No aplica | Diana Cuervo, Profesional universitaria | Ferney Padilla | Ninguna | 2019-12-16 | 300-06-02-01-0324 de abril 21 de 2020 | 300-06-02-01-0587 de julio 27 de 2020 | 300-06-02-01-0844 de octubre 19 de 2020 |  |  | 300-06-02-01-0236 de marzo 2 de 2020 300-06-02-01-0326 de abril 22 de 2020 300-06-02-01-0689 de agosto 4 de 2020 300-06-02-01-0867 de octubre 26 de 2020 | Cambio de categorías de inversión Incorporación de recursos Cambio entre categorías de inversión | 300-03-10-24-0267 de marzo 4 de 2020 300-03-10-24-0463 de abril 23 de 2020 300-03-10-24-0944 de agosto 27 de 2020 300-03-10-24-1254 de octubre 28 de 2020 | Cambio aprobado
942 | 2019 | 2019-12-12 | 300-06-02-01-1067 | COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE UNA CULTURA AMBIENTAL. | Establecer mecanismos de comunicación con los diferentes actores internos y externos de CORPOURABA | Ana María Orozco, Profesional universitaria | El proyecto se ubica en la Jurisdicción de CORPOURABA, en el departamento de Antioquia: Municipios de Apartadó, Carepa, Chigorodó, Turbo, Mutatá, Necoclí, San Juan de Urabá, San Pedro de Urabá, Arboletes, Dabeiba, Uramita, Cañasgordas, Frontino, Abriaquí, Peque, Giraldo, Urrao, Murindó y Vigía del Fuerte en las subregiones Caribe, Centro, Nutibara, Urrao y Atrato Medio Antioqueño | Gestión en fortalecimiento institucional | 803,044 Personas | 150000000 | 150000000 | Ninguno | PRIMERA | Nelson Morales | SI | SI | SI | Proyecto incluido en el POAI 2020 | SI | APROBAR | Aporta al cumplimiento de las metas del PGAR y del PND | 2019-12-12 | OFICIO | CORPOURABA | No aplica | 150000000 | Ninguna | 2019-12-12 | ACTO ADMINISTRATIVO | No aplica | 300-03-10-24-1622-2019 | 150000000 | Ninguna | SUB. GESTIÓN Y ADMON AMBIENTAL | No aplica | Ana María Orozco, Profesional universitaria | Ferney Padilla | Ninguna | 2019-12-16 | Sin informe | Sin radicado | Sin radicado |  |  | 300-06-02-01-0126 de febrero 5 de 2020 | Cambio de categorías de inversión | 300-03-10-24-0070 de febrero 5 de 2020 | Cambio aprobado
943 | 2019 | 2019-12-09 | 400-06-02-01-1044 | Plan regional de conservación y restauración de bosques | Ejecutar acciones encaminadas a la restauración, conservación y manejo de los bosques de la jurisdicción de CORPOURABA | Edison Isaza, Profesional especializado | Toda la jurisdicción | Gestión en fortalecimiento institucional | 821,124 Personas | 565378060 | 565378060 | Ninguno | PRIMERA | Nelson Morales | SI | SI | SI | Proyecto incluido en el POAI 2020 | SI | APROBAR | Aporta al cumplimiento de las metas del PGAR y del PND | 2019-12-09 | OFICIO | CORPOURABA | No aplica | 565378060 | Ninguna | 2019-12-12 | ACTO ADMINISTRATIVO | No aplica | 300-03-10-24-1623-2019 | 565378060 | Ninguna | SUB. GESTIÓN Y ADMON AMBIENTAL | No aplica | Edison Isaza, Profesional especializado | Kellis Hinestroza | Ninguna | 2019-12-16 | 400-06-02-01-0357 de mayo 5 de 2020 | 400-06-02-01-0640 de agosto 10 de 2020 | 400-06-02-01-0837 de octubre 15 de 2020 |  |  | 400-06-02-01-0103 de enero 30 de 2020 400-06-02-01-0629 de agosto 5 de 2020 | Cambio de categorías de inversión Incorporación de recursos | 300-03-10-24-0068- de febrero 5 de 2020 300-03-10-24-0882 de agosto 11 de 2020 | Cambio aprobado
944 | 2020 | 2019-02-05 | 100-06-01-01-0356 | Aplicación de la Guía técnica de criterios para el acotamiento de las rondas hídricas jurisdicción de CU - FCA | Implementación de acciones para Aplicar la Guía técnica de Criterios para el Acotamiento de las Rondas Hídricas de los ríos Apartadó, Carepa, Vijagual y Ríogrande | Vanessa Paredes Zuñiga, Directora General CORPOURABA | Rondas Hídricas de los ríos Apartadó, Carepa, Vijagual y Ríogrande | Gestión en recursos hídricos | 262,572 Personas | 990000000 | 0 | Otros aportes: FCA: $990,000,000 | PRIMERA | Nelson Morales | SI | SI | SI | Proyecto viabilizado por el MADS con recursos de FCA. Vigencia 2020 | SI | APROBAR | Aprobado por el FCA para la vigencia 2020 | 2019-02-05 | OFICIO | FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL | No aplica | 990000000 | Ninguna | 2019-12-30 | ACTO ADMINISTRATIVO | No aplica | Decreto 2411 | 990000000 | Ninguna | SUB. GESTIÓN Y ADMON AMBIENTAL | No aplica | Liliana Florez, Profesional universitaria | Kellis Hinestroza | Ninguna | 210/12/2018 | 300-06-01-01-1086 de abril 16 de 2020 | 300-06-01-01-1943 de julio 15 de 2020 | 300-06-01-01-3105 de octubre 19 de2020
945 | 2020 | 2019-02-05 | 100-06-01-01-0350 | Conservación y restauración de bosque bajo el esquema de PSA Etnias en jurisdicción de CORPOURABA - FCA | Desarrollar procesos de restauración del bosque a partir de PSA- bajo el esquema BanCO2 | Vanessa Paredes Zuñiga, Directora General CORPOURABA | Municipios de Murindó, Vigía del Fuerte, Dabeiba, Frontino, Urrao, Turbo, Apartadó, Chigorodó y Mutatá | Ordenamiento ambiental y gestión en biodiversidad | 204,400 Personas | 1418351607 | 0 | Otros aportes: FCA: $1,418,351,607 | PRIMERA | Nelson Morales | SI | SI | SI | Proyecto viabilizado por el MADS con recursos de FCA. Vigencia 2020 | SI | APROBAR | Aprobado por el FCA para la vigencia 2020 | 2019-02-05 | OFICIO | FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL | No aplica | 1418351607 | Ninguna | 2019-12-30 | ACTO ADMINISTRATIVO | No aplica | Decreto 2411 | 1418351607 | Ninguna | SUB. GESTIÓN Y ADMON AMBIENTAL | No aplica | Alberto Vivas, Profesional especializado | Kellis Hinestroza | Ninguna | 2018-12-20 | 300-06-02-01-1108 de abril 2020 | 300-06-01-01-1965 de julio 17 de 2020 | 300-06-01-01-3106 de octubre 19 de2020
946 | 2020 | 2019-02-05 | 100-06-01-01-0354 | Formulación del PM de la microcuenca Rio Mulaticos - FCA | Formular el plan de manejo de la microcuenca del rio mulaticos jurisdiccion de CORPOURABA. | Vanessa Paredes Zuñiga, Directora General CORPOURABA | Municipios de Arboletes y Necoclí corregimientos de Trinidad, El Guadual y Las Changas, El Mellito, Caribia y Pueblo Nuevo | Gestión en recursos hídricos | 8,125 Personas | 500547855 | 0 | Otros aportes: FCA: $500,547,855 | PRIMERA | Nelson Morales | SI | SI | SI | Proyecto viabilizado por el MADS con recursos de FCA. Vigencia 2020 | SI | APROBAR | Aprobado por el FCA para la vigencia 2020 | 2019-02-05 | OFICIO | FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL | No aplica | 500547855 | Ninguna | 2019-12-30 | ACTO ADMINISTRATIVO | No aplica | Decreto 2411 | 500547855 | Ninguna | SUB. GESTIÓN Y ADMON AMBIENTAL | No aplica | Alberto Vivas, Profesional especializado | Kellis Hinestroza | Ninguna | 2018-12-23 | 300-06-02-01-1109 de abril 2020 | 300-06-01-01-1964 de julio 17 de 2020 | 300-06-01-01-3107 de octubre 19 de2020
947 | 2020 | 2019-02-26 | 100-06-01-01-0607 | Conservación y manejo de los recursos marinos costeros en la UAC del Darién - PGN | Ejecutar acciones para la conservación y el manejo de los recursos marino costeros en la unidad ambiental costera del Darién. Departamento de Antioquia | Vanessa Paredes Zuñiga, Directora General CORPOURABA | El proyecto se realizara en el área de influencia de la Unidad Ambiental Costera Darien, La UAC Darién, sector Antioquia, abarca el territorio comprendido entre punta de El Rey en Arboletes (N8° 53’ 17,22’’ y W76° 25’ 0,23’’) hasta boca Tarena en Turbo (N8° 15’ 16,5’’ y W76° 58’ 54,62’’); hacen parte de esta unidad geográfica los municipios de Arboletes, San Juan de Urabá, Necoclí, Turbo, Apartadó y Carepa. El área total es de 452949,88 has, de las cuales 118743,38 ha son continentales y 334206,50 ha son marinas. | Ordenamiento ambiental y gestión en biodiversidad | 158,000 Personas | 1500000000 | 0 | Otros aportes: PGN: $1,500,000,000 | PRIMERA | Nelson Morales | SI | SI | SI | Proyecto viabilizado por el MADS con recursos PGN. Vigencia 2020 | SI | APROBAR | Aprobado por el MADS para la vigencia 2020 | 2019-02-26 | OFICIO | FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL | No aplica | 1500000000 | Ninguna | 2019-12-30 | ACTO ADMINISTRATIVO | No aplica | Decreto 2411 | 1500000000 | Ninguna | SUB. GESTIÓN Y ADMON AMBIENTAL | No aplica | Lucas Pérez, Profesional universitario | Kellis Hinestroza | Ninguna | 2018-12-20 | Sin informe | Sin radicado | 150-06-02-01-0860 de octubre 21 de 2020 |  |  | 400-06-02-01-0327 de abril 22 de 2020 | Incorporación de recursos | 300-03-10-24-0503 de abril 27 de 2020 | Cambio aprobado
948 | 2019 | 2019-12-09 | 400-06-02-01-1044 | Cofinanciación Proyectos de F.R.D.H. | Realizar el tratamiento de las aguas residuales buscando la reducción de la contaminación hídrica. | Juan Fernando Gómez, Profesional especializado | Toda la jurisdicción | Gestión en calidad de vida | 820,000 Personas | 2105804407 | 2105804407 | Ninguno | PRIMERA | Nelson Morales | SI | SI | SI | Proyecto incluido en el POAI 2020 | SI | APROBAR | Aporta al cumplimiento de las metas del PGAR y del PND | 2019-12-09 | OFICIO | CORPOURABA | No aplica | 2105804407 | Ninguna | 2019-12-24 | ACTO ADMINISTRATIVO | No aplica | 300-03-10-24-1665-2019 | 2105804407 | Ninguna | SUB. GESTIÓN Y ADMON AMBIENTAL | No aplica | Juan Fernando Gómez, Profesional especializado | Kellis Hinestroza | Ninguna | 2019-12-24 | Sin radicado | 400-06-02-01-0664 de agosto 13 de 2020 | Sin informe |  |  | 400-06-02-01-0657 de agosto 13 de 2020 | Incorporación de recursos | 300-03-10-24-0970 de septiembre 1 de 2020 | Cambio aprobado
952 | 2020 | 2020-06-02 | 300-06-02-01-0431 | Gestión y Consolidación de los sistemas de información (SIG y TICs). | Mejorar y consolidar el Sistema de Información y de su articulación con el Sistema de Información Ambiental de Colombia – SIAC, para que contribuya a los procesos de planeación y seguimiento de los recursos naturales de la región | Dayro Acevedo/Kelis Hinestroza | Sede central de CORPOURABA - Apartadó | Línea estratégica: Planificación y Ordenamiento Ambiental Territorial | 134 Funcionarios y contratistas | 162780000 | 162780000 | Proyecto Nuevo | PRIMERA | Nelson Morales | SI | SI | SI | Aprobado mediante PAI 2020-2023 | [21 empty] | No aplica | 300-06-02-01-0666 de agosto 14 de 2020 | 300-06-02-01-0850 de octubre 20 de 2020 |  |  | 300-06-02-01-0900 de noviembre 4 de 2020 | Cambio de rubros entre categorías de inversión | 300-03-10-24-1308 de noviembre 4 de 2020 | Ajuste aprobado
953 | 2020 | 2020-06-02 | 300-06-02-01-0431 | Estrategias para disminuir emisiones de carbono | Desarrollar una estrategia de disminucion de las emisiones y a la adaptación general del cambio climático | Dayro Acevedo/Kelis Hinestroza | Jurisdicción de CORPOURABA. | Línea estratégica Gestión del Riesgo y Cambio Climático para un Desarrollo Bajo en Carbono | 876072 Personas | 82875734 | 82875734 | Proyecto Nuevo | PRIMERA | Nelson Morales | SI | SI | SI | Aprobado mediante PAI 2020-2023 | [21 empty] | No aplica | Sin radicado | Sin Informe
954 | 2020 | 2020-06-02 | 300-06-02-01-0431 | Producción sostenible de los sectores. | Diseñar e implementar estrategias de sistemas de producción sostenibles para la reconversión de las actividades productivas desarrolladas en la jurisdicción de CORPOURABA. | Dayro Acevedo/Kelis Hinestroza | Jurisdicción de CORPOURABA. | Límea estratégica Fortalecimiento del Desempeño Ambiental de los Sectores Productivos | 821124 Personas | 80000000 | 80000000 | Proyecto Nuevo | PRIMERA | Nelson Morales | SI | SI | SI | Aprobado mediante PAI 2020-2023 | [21 empty] | No aplica | Sin radicado | Sin Informe |  |  | 400-06-02-01-0638 de agosto 10 de 2020 400-06-02-01-0810 de octubre 7 de2020 | Incorporación de recursos Cambio de rubros entre categorías de inversión | 300-03-10-24-0909 de agosto 18 de 2020 300-03-10-24-1132 de octubre 8 de 2020 | Ajuste aprobado
955 | 2020 | 2020-06-02 | 300-06-02-01-0431 | Fortalecimiento de los instrumentos de planificación y ordenamiento Ambiental | Promover procesos de planificación regional articulados con el desarrollo social y económico de la región y como base de la equidad y lainclusión social | Dayro Acevedo/Kelis Hinestroza | Jurisdicción de CORPOURABA. | Línea estratégica Planificación y Ordenamiento Ambiental Territorial | 876072 Personas | 50000000 | 50000000 | Proyecto Nuevo | PRIMERA | Nelson Morales | SI | SI | SI | Aprobado mediante PAI 2020-2023 | [21 empty] | No aplica | 300-06-02-01-0582 de julio 24 de 2020 | 300-06-02-01-0833 de octubre 16 de 2020 |  |  | 300-06-02-01-0675 de agosto 19 de 2020 | Incorporación de recursos | 300-03-10-24-0929 de agosto 21 de 2020 | Ajuste aprobado
956 | 2020 | 2020-06-02 | 300-06-02-01-0431 | Fortalecimiento de la gestión financiera, administrativa y logistica | Gestionar desempeño finaciero, presupuestal, de facturación, cobro y recaudo como base de una gestión administrativa orientada al logro de los objetivos misionales de la Corporación | Misael Araujo/Juliana Ospina | Sede central de CORPOURABA - Apartadó | Línea programática Fortalecimiento institucional y servicio al ciudadano | 134 Personas | 114846646 | 114846646 | Proyecto Nuevo | PRIMERA | Nelson Morales | SI | SI | SI | Aprobado mediante PAI 2020-2023 | [21 empty] | No aplica | Sin radicado | 250-06-02-01-0831 de octubre 15 de 2020 |  |  | 250-06-02-01-0586 de julio 27 de 2020 250-06-02-01-0809 de octubre 7 de 2020 | Incorporación de recursos Cambio de rubros entre categorías de inversión | 300-03-10-24-0908 de agosto 18 de 2020 300-03-10-24-1131 de octubre 8 de 2020 | Ajuste aprobado
957 | 2020 | 2020-06-02 | 300-06-02-01-0431 | Fortalecimiento de la gestión jurídica, documental y transparencia para el servicio al ciudadano | Fortalecer la gestión jurídica, documental y transparencia para el servicio al ciudadano | Misael Araujo/Juliana Ospina | Sede central de CORPOURABA - Apartadó | Línea programática Fortalecimiento institucional y servicio al ciudadano | 134 Personas | 219478021 | 219478021 | Proyecto Nuevo | PRIMERA | Nelson Morales | SI | SI | SI | Aprobado mediante PAI 2020-2023 | [21 empty] | No aplica | 200-06-02-01-0687 de agost 21 de 2020 | 200-06-02-01-0835 de octubre 15 de 2020 |  |  | 200-06-02-01-0709 de agosto 31 de 2020 200-06-02-01-0822 de octubre 9 de 2020 | Incorporación de recursos Cambio de rubros entre categorías de inversión | 300-03-10-24-0969 de septiembre 1 de 2020 300-03-10-24-1163 de octubre 15 de 2020 | Ajuste aprobado
958 | 2020 | 2020-06-02 | 300-06-02-01-0431 | Acciones en Ecosistemas en la cuenca del Atrato | Implementar acciones para la recuperación ambiental de la cuenca del Rio Atrato en jurisdicción de CORPOURABA – ANTIOQUIA | Dayro Acevedo/Kelis Hinestroza | El proyecto se localiza en el departamento de Antioquia, específicamente en 10 municipios que abarcan la cuenca Alta, Media y Baja del Rio Atrato, que además tienen asociado los principales drenajes (municipios de Urrao, Abriaqui, Frontino, Cañasgordas, Uramita, Dabeiba y Mutatá) y la corriente principal del rio Atrato (municipios de Turbo, Vigia del Fuerte y Murindó). | Línea estratégica GESTION DEL RECURSO HIDRICO | 317042 Habitantes | 30000000 | 30000000 | Proyecto Nuevo | PRIMERA | Nelson Morales | SI | SI | SI | Aprobado mediante PAI 2020-2024 | [21 empty] | No aplica | 180-06-02-01-0718 de septiembre 7 de 2020 | 180-06-02-01-0848 de octubre 20 de 2020 |  |  | 180-06-02-01-0798 de octubre 2 de 2020 | Cambio de rubros entre categorías de inversión | 300-03-10-24-1141 de octubre 9 de 2020 | Ajuste aprobado
PRIMERA
SEGUNDA
TERCERA
CUARTA
QUINTA
[49 empty] | SUB. PLANEACIÓN Y O.T. | CORPOURABA
[49 empty] | SUB. GESTIÓN Y ADMON AMBIENTAL | FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL
[49 empty] | SUB. JURÍDICO Y ADMINISTRATIVA | OTRO
REGIONAL CARIBE
[49 empty] | REGIONAL ATRATO | TELÉFONO
[49 empty] | REGIONAL URRAO | OFICIO
[49 empty] | REGIONAL NUTIBARA | E-MAIL
[49 empty] | ENTE EXTERNO | VERBAL
OTRO
APROBAR
AJUSTAR
DEVOLVER
SI
NO
PARCIALMENTE
VIGIA DEL FUERTE
MURINDO
URRAO
CAÑASGORDAS
FRONTINO
DABEIBA
PEQUE
URAMITA
GIRALDO
ABRIAQUÍ
MUTATÁ
CHIGORODÓ
CAREPA
APARTADÓ
TURBO
NECOCLÍ
SAN JUAN DE URABÁ
SAN PEDRO DE URABÁ
ARBOLETES
ACTO ADMINISTRATIVO
OFICIO
OTRO
Formulas:
GESTIÓN DE RECURSOS = [FECHA DE RADICADO DE OFICIO REMISORIO]

## Seguimiento (hidden)
#BPCU | EVALUACIÓN
ITEM | ¿CUAL EVALUACION ES? | NOMBRE DE FUNCIONARIO QUE EVALÚA | FECHA? | RADICADO? | ¿CUMPLE El ASPECTO METODOLOGICO? | ¿CUMPLE El ASPECTO TÉCNICO? | ¿CUMPLE El ASPECTO FINANCIERO? | OBSERVACIONES
899 | PRIMERA | Liliana Florez | 2019-02-26 | 400-08-01-08-0195 | Si | Si | Si | Aprobado
869 | PRIMERA | Ricaurte Miranda | 2019-01-22 | 400-08-01-08-0062 | No | Si | No | No Aprobado
898 | PRIMERA | Edison Isaza | 2019-03-06 | 400-08-01-08-240 | No | No | No | No Aprobado
888 | PRIMERA | Liliana Florez | 2018-12-28 | 400-08-01-08-2129 | Si | No | Si | No Aprobado
866 | PRIMERA | Edison Isaza | 2018-11-19 | 400-08-01-08-1747 | No | Si | No | No Aprobado
864 | SEGUNDA | Luisa Candanoza | 2019-01-30 | 400-08-01-08-0100 | No | No | Si | No Aprobado
902 | PRIMERA | Jairo Agudelo | sin respuesta | sin respuesta | No | No | No | DG recomienda a SGAA ajustar
903 | SEGUNDA | Eduardo pérez | 2019-05-08 | 100-06-01-01-1693 | Si | Si | Si | Viable pendiente de recursos
904 | PRIMERA | Roy Vélez | 2019-03-21 | 160-08-01-08-0003 | Si | Si | Si | Aprobado
905 | PRIMERA | Liliana Florez | 2019-04-05 | 400-08-01-08-0415 | Si | Si | No | No Aprobado
906 | SEGUNDA | Miguel Ramos | 2019-04-01 | 400-08-01-08-0375 | Si | Si | Si | Aprobado
907 | SEGUNDA | Luisa Candanoza | 2019-05-08 | 100-06-01-01-1693 | Si | Si | Si | Voable pendiente de recursos
908 | PRIMERA | [6 empty] | En evaluación
909 | PRIMERA | Liliana Florez | 2019-04-24 | 400-08-01-08-0529 | Si | Si | Si | Aprobado
910 | SEGUNDA | Luisa Candanoza | 2019-04-08 | 400-08-01-08-0437 | Si | Si | Si | Aprobado
911 | PRIMERA | Juan fernando Gómez | 2019-05-28 | 400-08-01-08-0714 | Si | Si | Si | Voable pendiente de recursos
912 | PRIMERA | [6 empty] | En evaluación
913 | PRIMERA | Bayron Arroyave | 2019-05-29 | 300-08-01-08-0719 | No | No | Si | Crear alianzas con la comunidad
914 | SEGUNDA | Liliana Florez | 2019-06-04 | 400-08-01-08-0730 | Si | Si | Si | Voable pendiente de recursos
915 | PRIMERA | Viviana Gallego | 2019-06-10 | 400-08-01-08-0780 | No | No | No | No Aprobado
916 | PRIMERA | Daniel Cuesta | 2019-06-06 | 400-08-01-08-0752 | No | No | No | No Aprobado
917 | SEGUNDA | Edison Isaza | 2019-07-05 | 100-06-01-01-2620 | Si | Si | Si | Viable pendiente de recursos
918 | PRIMERA | Edison Isaza | [5 empty] | En evaluación

## lista (hidden)
LISTA
No aplica | PRIMERA | SI | SI
Ordenamiento ambiental y gestión en biodiversidad | SEGUNDA | NO | NO
Gesión en recursos hídricos | TERCERA | PARCIALMENTE
Gestión en calidad de vida | CUARTA
Gestión en fortalecimiento institucional | QUINTA
CORPOURABA |  | APROBAR
FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL |  | AJUSTAR
OTRO |  | DEVOLVER
ACTO ADMNISTRATIVO |  | TELEFONO
OFICIO |  | OFICIO
OTRO |  | E-MAIL
VERBAL
OTRO
SUB. PLANEACION Y O. T.
SUB. DE GESTION Y ADMON AMBIENTAL
SUB. JURIDICO, ADMISTRATIVA Y FINANCIERA
TERRITORIAL CARIBE
TERRITORIAL ATRATO
TERRITORIAL URRAO
TERRITORIAL NUTIBARA
ENTE EXTERNO