## Plan Estratégico de TI
PLAN ESTRATÉGICO DE TI | [8 empty] | RADICADO Y FECHA DE APROBACIÓN: Comité Institucional de Gestión y Desempeño Radicado 100-01-03-01-0001 del 29 de enero del 2025
FECHA DE SEGUIMIENTO: 30-12-2025
Componente | Líneas de acción | Año1 | Seguimiento año 1 | Año2 | Actividades año 2 | Seguimiento año 2 | Seguimiento Año 3 | Actividades Año4 | Presupuesto Año 4 | Meta | Evidencias | Fecha Límite | logro % | Observación | Fecha cumplimiento evidencia
1. Planear, definir y mantener la estrategia de TI | 1.1 Alineación de iniciativas con la estrategia institucional o sectorial | PETI actualizado | PETI 2018-2021 TRD: 300-01 04-05-0225-2018 | PETI Actualizado | Actualizar PETI | Revisión enero 2019 300-32-02-01-0004-2019 | Revisión enero 2020 300-32-02-01-0009-2020 | Identificación de iniciativas Nacionales y actualización del PETI | $30,000,000 | Actualizar PETI para el periodo 2022-20255 | Acta de Aprobación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño 100-01-03-01-0001 del 29 de enero del 2025 | 2024-01-31 | 100% | Acta de Aprobación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Ver archivo 20.-PLAN-ESTRATÉGICO-TECNOLOGÍA-DE-LA-INFORMACIÓN-2025.pdf 100-01-03-01-0001 del 29 de enero del 2025 | 2025-01-31
| 1.2. Plan de seguridad | PESI actualizado | PESI 2018-2021 TRD: 300-01 04-05-0225-2018 | Plan Actualizado | Actualizar PESI | Revisión enero 2019 300-32-02-01-0004-2019 | Revisión enero 2020 300-32-02-01-0009-2020 | Actualizar plan de seguridad en PETI y PESI |  | Actualizar PESI para el periodo 2022-20255 | Acta de Aprobación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño 100-01-03-01-0001 del 29 de enero del 2025 | 2024-01-31 | 100% | Acta de Aprobación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño 100-01-03-01-0002 del 31 de enero del 2025, ver archivo 19.-PLAN-ESTRATÉGICO-SEGURIDAD-INFORMACIÓN-2025.pdf | 2025-01-31
|  | Matriz ajustada | [7 empty] | Matriz de gestión del riesgo actualizada | Matriz de riesgo de TI actualizada | 2024-01-31 | 100% | Acta de Aprobación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño 100-01-03-01-0001 del 29 de enero del 2025, ver archivo 23. R-MJ-10 MAPA DE RIESGOS TI 2022.xlsx | 2025-01-31
[11 empty] | Acta de Aprobación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño 100-01-03-01-0001 del 29 de enero del 2025 |  | 100% | Publicación en la siguiente dirección https://corpouraba.gov.co/planeacion-y-presupuesto-participativo/ | 2025-01-31
| 1.3. Plan de continuidad de TI | Plan Construido | PETI 2018-2021 TRD: 300-01 04-05-0225-2018 | Plan Actualizado | Actualizar PETI | Revisión enero 2019 300-32-02-01-0003-2019 | Revisión enero 2019 300-32-02-01-0009-204 | Actualizar Plan de Continuidad en PETI |  | CATÁLOGO CONTINUIDAD Y DISPONIBILIDAD DE LOS ELEMENTOS DE INFRAESTRUCTURA en el PETI Actualizado | Catálogo de Continuidad y disponibilidad_CORPOURABA 2025.xls | 2024-12-31 | 100% |  | 2025-04-30
| 1.4. Fortalecimiento de la gestión Integral de TI | Seguimiento realizado | [5 empty] | Realizar seguimientos al cumplimiento del PETI y PESI |  | 4 seguimientos al cumplimiento del PETI (mínimo uno trimestral) | Se presenta el primer informe con corte a 31-03-2025 | 2021-12-31 | 100% | Se presenta el primer informe del mes de abril, junio y septiembre | 2025-04-30
2. Planear, definir y mantener el gobierno de TI | 2.1. Fortalecimiento de la estructura organizacional de TI | Organigrama ajustado | PETI 2018-2021 TRD: 300-01 04-05-0225-2018 | Personal suministrado | Contrataciones realizadas | Contrato 200-10-01-12-0111-2019. Coordinador SGC suplido. | Contrato 200-10-01-12-0010-2020. Supervisor contratos TI | Personal difinido para TI | 0 | Actualizado en PETI 2022-2025 | Acta de Aprobación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño 100-01-03-01-0002 del 31 de enero del 2025 | 2021-02-28 | 100% | Actualizado el organigrama de TI, identificando roles y responsabilidades. Ver archivo 20.-PLAN-ESTRATÉGICO-TECNOLOGÍA-DE-LA-INFORMACIÓN-2025.pdf 100-01-03-01-0001 del 29 de enero del 2025, nombramiento del subdirector de planeación. | 2025-01-31
| 2.2. Marco de gobernabilidad de TI | Roles aplicados | PETI 2018-2021 TRD: 300-01 04-05-0225-2018 | Roles aplicados | Verificación de roles | No se requieren ajustes a roles | Revisado documento D-RI-02 enviado a SGC para implementación | Roles aplicados en TI | 0 | Responsables nombrados | Acta de Aprobación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño 100-01-03-01-0001 del 29 de enero del 2025 | 2022-06-30 | 100% |  | 2025-01-31
| 2.3. Definición e implantación de procesos de gestión de TI | Procesos definidos | PETI 2018-2021 TRD: 300-01 04-05-0225-2018 | Procesos Implementados | Procesos Implementados | Los procesos se aplican a la actividad de la corporación. | Revisado documento D-RI-02 enviado a SGC para implementación | Procesos Implementados | 0 | En PETI y PESI se tienen definidos los procesos. Revisión y actualización de procesos de TI y SI y propuesta de nuevo proceso en SGC | Se presentan procesos y registros para revisión. Ver archivo https://drive.google.com/drive/folders/1eDd9ijVHkJ-eg-N4NWwfTvGC49eyBBK3?usp=sharing | 2024-12-31 | 100% | Durante la vigencia se mantienen los mismos procedimientos en el proceso de recursos e infraestructura y los planes de TI y SI | 2026-12-31 | x
3. Análisis de Información | 3.1. Desarrollo de la arquitectura de información | Sistemas de información identificados | PETI 2018-2021 TRD: 300-01 04-05-0225-2018 | Sistemas de información actualizados | Sistemas de información actualizados | Contratos realizados.Adición No 200-01-07-99-0717-2019 suministro servidor, elementos de red y teléfonos. | Contrato 200-10-01-12-0010-2020. Supervisor contratos TI | Sistemas de información actualizados | 0 | Catalogo de Servicios de TI actualizado | Actualizar el registro Catálogo de Servicios de TI CORPOURABA 2025.xls | 2024-12-31 | 100% |  | 2026-12-31
| 3.2. Desarrollo de la capacidad de consolidación y publicación de información | Necesidades de publicación identificadas | PETI 2018-2021 TRD: 300-01 04-05-0225-2018 | Capacitación a personal | Implementación de redes de conocimiento y redes de formadores. | Programado segundo trimestre de 2019 | Capacitación virtula PHISING mediante SOPHOS, mayo, socialización de correos electrónico ejemplos de virus y alertas de CSIRT | Capacitación a personal | 0 | 4 capacitaciones realizadas en seguridad de la información, servicios de TI, etc |  | 2021-12-31 | 100% | Capacitación sobre phising por correo electrónico | 2026-12-31 | x
| 3.3. Desarrollo de la capacidad de análisis de información | Necesidades de análisis identificadas | Mesas de ayuda y capacitación mediante: Contrato de soporte TI 0842 2018. Contrato de soporte en aplicativo CITA 0042 2018. Contrato de soporte SINAP 0172 2018 | Capacitación a personal | Mesas de ayuda y capacitación | Contratos mesas de ayuda 0111/2019, sistemas, 0110/2019, CITA, y 0012/19 Sinap SAS, | Contrato 200-10-01-12-0010-2020. Supervisor contratos TI Contratos mesas de ayuda 0069/2020, sistemas | Capacitación a personal | 2000000 | 4 capacitaciones en manejo de aplicativos institucionales |  | 2021-12-31 | 100% | Programadas reinducciones en CITA, realizada capacitación en el marco del PGAR de los aplicativos institucionales. Reinducciones en cita | 2026-12-31 | x
4. Desarrollar y mantener de Sistemas de Información | 4.1. Desarrollo y consolidación de los sistemas de información de apoyo administrativo | SINAP y CITA funcionales | Contrato de soporte en aplicativo CITA 0042 2018. Contrato de soporte SINAP 0172 2018 | Actualización y soporte SINAP y CITA | Contrato de soporte en aplicativo y soporte SINAP | Contratos mesas de ayuda 0111/2019, sistemas, 0110/2019, CITA, y 0012/19 Sinap SAS, | Contratos mesa de ayuda TI # 0069/2020 y mesa de ayuda SINAP # 0021/2020 y contrato 0128-2020 mesa de ayuda CITA | Actualización y soporte SINAP y CITA y nuevo aplicativo teletrabajo | 50000000 | Mesas de ayuda y soporte por cada aplicativo misional. | Contratos realizados de soporte TI, Soporte CITA y Soporte SINAP | 2021-12-31 | 100% | Soporte TI: COMTIC - realizado contratos hasta abril de 2025 - y mayo dcbre Soporte CITA: contrato hasta febrero en marcha mayo a diciembre Soporte SINAP: contrato enero a marzo en marcha abril a diciembre | 2026-12-31
[9 empty] | 10000000 | Implementación Aplicativo Teletrabajo | Gestión documental, PQRDS, Tareas funcional, pendiente entrega final de procesos | 2021-12-31 | 100% | Implementado proceso de salidas no programadas. Se presentan cotizaciones para las mejoras requeridas en el aplicativo, no se priorizó la mejora de funcionalidades del aplicativo, el aplicativo es funcional en el proceso priorizado - salida no programada | 2026-12-31 | x
| 4.2. Desarrollo y consolidación de los sistemas de información misionales | CITA funcional | Contrato de soporte en aplicativo CITA 0042 2018. | Actualización y soporte CITA | Contrato de soporte en aplicativo CITA | Contratos mesas de ayuda 0111/2019, sistemas, 0110/2019, CITA, y 0012/19 Sinap SAS, | Contratos mesa de ayuda TI # 0069/2020 y mesa de ayuda SINAP # 0021/2020 y contrato 0128-2020 mesa de ayuda CITA | Actualización y soporte CITA | 12000000 | % resultados de aplicativo teletrabajo y/o CITA-SISF | Aplicativos funcionales y desarrollo de teletrabajo | 2021-12-31 | 100% | Aplicativos de teletrabajo funcionales. CITA http://citalinux.corpouraba.gov.co:8282/cita/www/appMain.html ADOC http://adoc.corpouraba.gov.co:8080/ | 2026-12-31 | x
| 4.3 Desarrollo y consolidación de los servicios informativos digitales | Página web y redes sociales funcionales | Contratos de soporte TI 0842 2018. | Página web y redes sociales funcionales | Contratos de soporte TI | Contratos mesas de ayuda 0111/2019, sistemas, 0110/2019, CITA, y 0012/19 Sinap SAS, | Contratos mesa de ayuda TI # 0069/2020 | Página web y redes sociales funcionales | 10000000 | Página web ajustada según nueva metología MinTic - Redes sociales funcionales | Ajustada, contrato hosting 2025 | 2024-12-31 | 100% | Revisión y términos de referencia de contrato de hosting. Contrato asignado 0219 | 2026-12-31 | x
| 4.4. Desarrollo y consolidación de los sistemas de direccionamiento | Procedimientos actualizados | Actualización de documentos del SGC | Procedimientos actualizados | Actualización de documentos del SGC | realizado ajuste documentación de TI y SI. | Revisado documento D-RI-02 enviado a SGC para implementación | Procedimientos actualizados | 0 | Actualizar documentos del SGI, acorde con los hallazgos de auditoria | Se presentan procesos y registros para revisión | 2022-06-30 | 100% | Continúa el uso del D-RI-02. ya que se desistió la implementación de la norma ISO 27001 | 2026-12-31
5. Gestionar Servicios Tecnológicos | 5.1. Infraestructura de datacenter | Repotenciar servidores | Adecuación aire acondicionado. | Plan de renovación tecnológica implementado | Switch externo financiera | Adición No 200-01-07-99-0717-2019 suministro servidor, elementos de red y teléfonos. | Cambio de 6 computadores obsoletos y repotenciamiento de 10 mediante aumento de memoria RAM.Actualización 10 licencias office obsoletas. | Plan de renovación tecnológica implementado | 12000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-12-31
| 5.2. Hardware y software de oficina | Reposición de equipos | Adquisición de 8 CPU´s, 3 computadores de mesa para GIS y gráficos, 3 scaners y 2 impresoras multifuncional. Donación de 4 equipos portátiles, dos de escritorio, dos videobeam y otros elementos. Adquisición de Cuatro licencias de office 2016 y una de adobe ilustrator. |  | Cambio de 6 computadores obsoletos y repotenciamiento de 10 mediante aumento de memoria RAM. Actualización 10 licencias office obsoletas. | Contrato adjudicado |  |  |  | 1, diagnóstico de equipos de cómputo 2, plan de reposición de equipos |  | 2024-12-31 | 100% | Elaborado el diagnóstico de equipos de cómputo | 2026-12-31
[9 empty] | 6000000 | Compras de equipos de computo y accesorios y su respectivo software Compra de repuestos y partes para repotenciar |  | 2022-12-31 | 100% | Terminos de referencia y Entrega de los CDP a Almacen | 2026-12-31
| 5.3. Licenciamiento de software de datacenter | N/A | actualización de MS Exchange 2016 para correo corporativo. |  | Actualización Winserver 2012 | Adición No 200-01-07-99-0717-2019 suministro servidor, elementos de red y teléfonos. | Se realiza adición para actualización de windows server y mejora de servidores y seguridad |  | 0 | N/A | No programado para este año | N/A | N/A | N/A | 2026-12-31
| 5.4. Conectividad | Internet y auditorio | Conectividad internet dos proveedores sede centro y un proveedor por territorial. |  | Mejora velocidad en territoriales |  | Cotizaciones realizadas con CLARO y UNE, contrato firmado con TIGO UNE |  | 0 | Seguimiento a comportamiento de internet | Realizado como parte de la mesa de ayuda de TI | 2022-12-31 | 100% | meses de enero a abril en contrato de soporte | 2026-12-31
[9 empty] | 10000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-12-31
| 5.5. Servicios de operación (administración de infraestructura, DBA, consultorías, tercerización, etc) | Operación | Contrato de soporte TI 0842 2018. |  | Contrato de soporte TI | Contrato 200-10-01-12-0111-2019. | Proceso de contratación mesa de TI Número: 200-13-03-01-0011-2020. |  | 90000000 | Mesa de ayuda soporte tecnológico | contrato por todo el año | 2022-06-30 | 100% | COMTIC | 2026-12-31
| 5.6. Servicios informáticos (correo electrónico, directorio activo, antivirus, proxies, mensajería, impresión, etc) | ejecución | Contratos de soporte TI 0842 2018. actualización antivirus Kaspersky, GSFI y MS EXCHANGE 2016 |  | actualización antivirus Kaspersky, GSFI | Contrato ejecutado | Se separaron los recursos en el proyecto SIG y TIC - Nuevo, Caceptación de oferta No. 0284-2020 |  |  | Mesa de ayuda soporte tecnológico | contrato por todo el año | 2022-12-31 | 100% |  | 2026-12-31
[9 empty] | 43000000 | Compra de nuevo equipo firewall | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-12-31
| 5.7. Servicios en la nube (IAAS, PAAS) | Correo, aplicativos y respaldos | Adición Contrato de soporte TI 0842 2018 para actualización Intranet e implementación OWNCLOUD. |  | Incorporar herramientas colaborativas de OWNCLOUD al quehacer de la corporación. | Se está utilizando para respaldos usuarios | Uso para trabajo en casa por cuarentena |  | 0 | Renovación de cuentas Google Workspace | 156 cuentas renovadas | 2024-10-30 | 100% | Realizados los términos de referencia y la cotización | 2026-12-31
| 5.8. Servicio de soporte y mesa de ayuda | ejecución | Contrato de soporte TI 0842 2018. Contrato de soporte en aplicativo CITA 0042 2018. Contrato de soporte SINAP 0172 2018 |  | Contrato de soporte TI, aplicativo CITA y soporte | Contratos mesas de ayuda 0111/2019, sistemas, 0110/2019, CITA, y 0012/19 Sinap SAS, | Contratos mesa de ayuda TI # 0069/2020, mesa de ayuda SINAP # 0021/2020 y 0128 2020 mesa de ayuda CITA |  | 0 | Mesa de ayuda soporte tecnológico | contrato por todo el año | 2024-12-31 | 100% | COMTIC | 2026-12-31
| 5.9. UPS y sistema eléctrico | Electricidad | Mantenimiento sistema red electrica y de datos, donación de dos ups de 24 KVA. |  | Mejora de red eléctrica en laboratorio e instalación de UPS Donada. Instalación de la otra UPS donada en la sede centro. | Se presentan cotizaciones para ambos ítems, pospuesto por falta de recursos. | Se presentan cotizaciones para ambos ítems, se separan recursos conjuntamente con laboratorio, contrato diseño. |  | 3000000 | Diagnóstico de baterías Ups centro de datos | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-12-31
[9 empty] | 5000000 | Instalación UPS donada | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-12-31
[9 empty] | 14000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-12-31
[9 empty] | 40000000 | Territoriales | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-12-31
| 5.10. Servicios de telefonía | Telefonía | Voip integrado en todas las sedes Contrato de soporte TI 0842 2018. |  | Voip integrado en todas las sedes Contrato de soporte | Contrato 200-10-01-12-0111-2019. | Contratos mesa de ayuda TI # 0069/2020 |  | 2000000 | Revisión y ajustes VoIP |  | 2021-12-31 | 100% | COMTIC | 2026-12-31
6. Uso y apropiación de TI | 5.11. Servicios de seguridad electrónica y video-vigilancia | Contrato realizado | Contrato de vigilancia 0662 2018. | Contrato realizado | Contrato de vigilancia | Contrato 0050-2019 seguridad ATEMPI | Contrato 0057/2020 seguridad ATEMPI | Contrato realizado | 180000000 | Contrato de seguridad realizado y acompañamiento a instalación y manejo de videovigilancia | contrato 2025 va hasta inicios del segundo trimestre | 2022-12-31 | 100% | Servicio de vigilancia | 2026-12-31
| 6.1. Capacitación | Plan realizado e implementado | Capacitación seguridad de la información y correos sobre tips de seguridad | Plan realizado e implementado | Incoporación en plan de capacitación de la Corporación. | Programado segundo trimestre de 2019 | Capacitación virtula PHISING mediante SOPHOS, mayo, socialización de correos electrónico ejemplos de virus y alertas de CSIRT | Plan realizado e implementado | 0 | 100% de cumplimiento del plan de capacitación presentado | inducciones y reinducciones | 2021-12-31 | 100% | Inducción funcionarios nuevos y seguridad de la información | 2026-12-31 | x
| 6.2. Herramientas para el aprendizaje | Presentaciones y resúmenes realizados | Herramientas colaborativas realizadas (OWNCLOUD). | Herramientas de distribución electrónica realizadas | Incorporar herramientas colaborativas de OWNCLOUD al quehacer de la corporación. | Directorio público y corporativo funcionando | Implementado CLOUD CORPOURABA | Conjunto de herramientas actualizadas | 0 | 3 campañas implementadas sobre seguridad de la información |  | 2021-12-31 | 100% | 1 campaña realizada en el marco del contrato con COMTIC y por campañas por correo | 2026-12-31
| 6.3. Planes de implantación | Plan cumplido al 100% | Se estima cumplido en mas del 60% | Plan cumplido al 70% | Cumplimiento de este plan | 93% | Plan cumplido al 98% | Plan cumplido al 100% | 0 | 100% de cumplimiento del PETI aprobado | Según seguimiento del primer trimestre | 2021-12-31 | 100% | Acorde con avances en contratación en mesas de ayuda, implementación de nuevos documentos, campañas de seguridad y aplicativos funcionales | 2026-12-31
[10 empty] | 100% de cumplimiento del plan de intervención aprobado | Según seguimiento del primer trimestre | 2021-12-31 | 100% |  | 2026-12-31
[10 empty] | 100% de cumplimiento del PESI aprobado | Según seguimiento del primer trimestre | 2021-12-31 | 96.43% |  | 2026-12-31
| 6.4. Evaluación del nivel | Evaluación realizada y cumpliendo meta. | Cumplimiento con este seguimiento | Evaluación realizada | Realizar evaluación. Incluir los indicadores TIC, | Realizado autodiagnósticoTercer trimestre de 2019 | Revisión # 12 Diciembre 2020 | Evaluación realizada | 0 | Una evaluación de nivel realizada | Evaluación realizada en formato MSPI | 2021-12-31 | 100% | Según MSPI ver archivo Instrumento de evaluación MSPI 2025 31-05-2025.xlsx | 2026-12-31
[8 empty] | Total | 489000000 |  |  |  | 99.89%
Jairo Agudelo |  |  |  | total 2019 | 29 | total 2020 | 28 | Sig y TIC | 235000000
Contratista Indicadores |  |  |  |  | 25 |  | 27 | Financiera | 254000000
[5 empty] | 4 |  | 1
[5 empty] | 0 |  | 0
|  |  |  | total | 93.1% | total | 98.21%
[5 empty] | 25 |  | 27
[5 empty] | 2 |  | 0.5

## Plan intervención
PLAN DE INTERVENCIÓN DE TI | [5 empty] | RADICADO Y FECHA DE APROBACIÓN: Comité Institucional de Gestión y Desempeño Radicado 100-01-03-01-0001 del 29 de enero del 2025
FECHA DE SEGUIMIENTO: 30-12-2025
PROCESO | SISTEMAS DE INFORMACIÓN | DATOS Y/O CATEGORÍAS DE INFORMACIÓN |  |  | 2020
|  | Año 1 | Año 2 | Seguimiento | Año 2 | Año 1 | Avance | Evidencias | Fecha cumplimiento evidencia
Direccionamiento del Sistema de Gestión Corporativo | CITA | Control de Trámites | Control de Trámites 2,0 | Funcional | Funcional | Control de Trámites | 100% | Soporte TI: COMTIC - realizado contratos hasta abril de 2025 - y mayo dcbre Soporte CITA: contrato hasta febrero en marcha mayo a diciembre Soporte SINAP: contrato enero a marzo en marcha abril a diciembre | 2026-12-31
|  | Control Sancionatorio | Control Sancionatorio 2,0 | Se realiza contrato No 200-01-07-01-0625-2019 fecha acta de inicio 28/06/2019 | En pruebas entrega en noviembre | Control Sancionatorio
|  |  | Licencias ambientales 2,0 | En proceso - pendiente de funcionario | Entregado en noviembre | Licencias ambientales
|  |  | Visor Geográfico | Realizando cotizaciones | Pospuesto por PAI 2020-2023 | Visor Geográfico
|  | Control Contratación | Control Contratación (Definir CITA o SINAP) | Programado revisión con Integración web | En pruebas entrega en noviembre, se decide nuevo contrato | Control Contratación
|  | Control Proyectos | Control Proyectos 2,0 | Cotizado pero Pospuesto por falta de presupuesto | Cotizado pero Pospuesto por falta de presupuesto | Control Proyectos
|  | Control PQRDS | Control PQRDS | Ajustado | Contrato 0128 2020 mesa de ayuda CITA | Control PQRDS
|  | Control de documentos | Control de documentos | Ajustado | Contrato 0128 2020 mesa de ayuda CITA | Control de documentos
|  | Acciones correctivas | Acciones correctivas | Ajustado | Contrato 0128 2020 mesa de ayuda CITA | Acciones correctivas
| SINAP | Control Presupuesto | Control Presupuesto | Contratado | Contrato 0021/2020 SINAP | Control Presupuesto
|  | Control Tesorería | Control Tesorería | Contratado | Contrato 0021/2020 SINAP | Control Tesorería
|  | Contabilidad | Contabilidad | Contratado | Contrato 0021/2020 SINAP | Contabilidad
|  | Control Activos | Control Activos | Contratado | Contrato 0021/2020 SINAP | Control Activos
Mejoramiento del Sistema de Gestión Corporativo | CITA | Acciones correctivas | Acciones correctivas | Contratado | Contrato 0128 2020 mesa de ayuda CITA | Acciones correctivas | NA |  | 2026-12-31
Planeación Global del Territorio | CITA | Indicadores ejecución proyectos | Indicadores ejecución proyectos 2,0 | En proceso | Pospuesto por falta de presupuesto | Indicadores ejecución proyectos | NA | En implementación de Cardinal del MADS, seguimientos realizados trimestralmente en archivo en MSEXCEL R-PG-08 | 2026-12-31
| REPOSITORIO DIGITAL | Información sobre los municipios | Información sobre los municipios (Retomar) | Se realiza durante el resumen de gestión de la directora. | En consultas para retirarlo o ajustarlo, se decide retirarlo y se está cotizando repositorio | Información sobre los municipios Repositorio | 100% | Creado nuevo aplicativo Fichas Municipales | 2026-12-31
| SINAP | Indicadores Ejecución Financiera | Indicadores Ejecución Financiera | Contrato 0012-19 Sinap SAS, | solicitud contratación mesa de ayuda SINAP | Indicadores Ejecución Financiera | 100% | Soporte SINAP: | 2026-12-31
Gestión de Proyectos | CITA | Indicadores ejecución proyectos | Indicadores ejecución proyectos | Se arreglan inconvenientes del programa | Pospuesto por falta de presupuesto | Indicadores ejecución proyectos | NA | En implementación de Cardinal del MADS, seguimientos realizados trimestralmente en archivo en MSEXCEL R-PG-08 | 2026-12-31
| SINAP | Indicadores Ejecución Financiera proyectos | Indicadores Ejecución Financiera proyectos | Contrato 0012-19 Sinap SAS, | Contrato 0021/2020 SINAP | Indicadores Ejecución Financiera proyectos | 100% | Contrato SINAP | 2026-12-31
Aplicación de la autoridad ambiental | CITA | Control de Trámites | Control de Trámites | Contratos mesas de ayuda 0110/2019, CITA | Contrato 0128 2020 mesa de ayuda CITA | Control de Trámites | 100% | Integración web | 2026-12-31
|  | Control Sancionatorio | Control Sancionatorio | Contratos mesas de ayuda 0110/2019, CITA | Contrato 0128 2020 mesa de ayuda CITA | Control Sancionatorio | 100% | Integración web | 2026-12-31
| SISF | Control salvoconductos movilización forestal | Control salvoconductos movilización forestal | Contratos mesas de ayuda 0110/2019, CITA | Contrato 0128 2020 mesa de ayuda CITA | Control salvoconductos movilización forestal | 100% | Integración web | 2026-12-31
| TASAS | Tasas retributivas | Tasas retributivas | El software funciona, se debe verificar | Contrato recibido | Tasas retributivas | 100% | Aplicativo funcional según responsable, hosting hasta 01-06 | 2026-12-31
| GEOVISOR | Ubicación de estudios ambientales en la jurisdicción | Ubicación de estudios ambientales en la jurisdicción | El visor funciona pero no se dará más mantenimiento o ingreso de información. | El visor funciona pero no se dará más mantenimiento o ingreso de información. | Ubicación de estudios ambientales en la jurisdicción | 100% | Continúa en funcionamiento el aplicativo desarrollado con el IGAC, http://190.71.21.20:8690/visor-corpouraba/#, Socializado en martes técnico 06-2022 | 2026-12-31
| SIGMA | Ubicación espacial de concesiones de agua. | Ubicación espacial de concesiones de agua. | El software funciona, se debe verificar | El software funciona, se debe verificar | Ubicación espacial de concesiones de agua. | 100% | Aplicativo indicadores SGAA - ASI | 2026-12-31
| GIS | Información cartográfica. | Información cartográfica. Infraestructura SIG | Contratoprestacióndeserviciosyentrega de diagnóstico | Entrega de información revisada de determinantes ambientales | Información cartográfica. Infraestructura SIG | 100% | Continúa en funcionamiento el aplicativo desarrollado con el IGAC, http://190.71.21.20:8690/visor-corpouraba/#, Socializado en martes técnico 06-2022 | 2026-12-31
| GIS MINERIA | Ubicación de licencias mineras. | Ubicación de licencias mineras. | El software funciona, se debe verificar | El software funciona, se debe verificar | Ubicación de licencias mineras. | 100% | Aplicativo indicadores SGAA - ASI | 2026-12-31
| IO/CITA | Préstamo de expedientes | Préstamo de expedientes | Contratos mesas de ayuda 0110/2019, CITA | Contrato 0128 2020 mesa de ayuda CITA | Préstamo de expedientes | 100% | Integración web | 2026-12-31
Gestión del talento humano | SINAP | Liquidaciones Talento Humano | Liquidaciones Talento Humano | Contrato 0012-19 Sinap SAS, | Contrato 0021/2020 SINAP | Liquidaciones Talento Humano | 100% | Soporte SINAP: | 2026-12-31
Gestión de Recursos e Infraestructura | CITA | Control Contratación | Control Contratación | Contratos mesas de ayuda 0110/2019, CITA | Contrato 0128 2020 mesa de ayuda CITA | Control Contratación | 100% | Levantamiento de información en Adhoc, interfaz con SINAP, SECOP II implementado y por el se realiza control. Pendiente de informes por Adhoc | 2026-12-31
[7 empty] | 100% |  | 2026-12-31
| SINAP | Control Activos | Control Activos | Contrato 0012-19 Sinap SAS, | Contrato 0021/2020 SINAP | Control Activos | 100% | Soporte SINAP: | 2026-12-31
Gestión Financiera y Contable | SINAP | Control Presupuesto | Control Presupuesto | Contrato 0012-19 Sinap SAS, | Contrato 0021/2020 SINAP | Control Presupuesto | 100% | Soporte SINAP: | 2026-12-31
|  | Control Tesorería | Control Tesorería | Contrato 0012-19 Sinap SAS, | Contrato 0021/2020 SINAP | Control Tesorería | 100%
|  | Contabilidad | Contabilidad | Contrato 0012-19 Sinap SAS, | Contrato 0021/2020 SINAP | Contabilidad | 100%
Laboratorio de Análisis de Aguas | LABORATORIO | Control de Informes de análisis | Control de Informes de análisis | Contratos mesas de ayuda 0110/2019, CITA | Contratado, nuevo proveedor, en pruebas mes de julio | Control de Informes de análisis | 100% | Contrato 0052-2023 firmado hasta 31-12-2024, | 2026-12-31
100%
|  |  | total | 35 | total | total
28
7
0
|  |  | total | 90% | total | total
28
3.5
Formulas:
Fecha cumplimiento evidencia = +[Fecha cumplimiento evidencia, row above]

## PESI
PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN |  |  |  |  | RADICADO Y FECHA DE APROBACIÓN: Comité Institucional de Gestión y Desempeño Radicado 100-01-03-01-0001 del 29 de enero del 2025
FECHA DE SEGUIMIENTO: 30-12-2025
Componente | Actividades | Año2 | Metas año 2 | Metas año3 | Año 1 | logro mes | Evidencias | Fecha cumplimiento evidencia
1. FASE DE PLANIFICACIÓN | 1.1 Revisión de Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información | Actualizar , aprobar y divulgar Políticas | Procedimientos de privacidad de la información revisadas | Revisado documento D-RI-02 enviado a SGC para implementación | Actualizar , aprobar y divulgar Políticas | 100% | Aprobadas por comité asesor y evaluador 100-01-03-01-0001 del 29 de enero del 2025 | 2025-05-31
| 1.2. Revisión Procedimientos de Seguridad de la Información. | Actualizar Procedimientos | Procedimientos de privacidad de la información revisadas | Revisado documento D-RI-02 enviado a SGC para implementación | Actualizar Procedimientos | 100% | Continúa el uso del D-RI-02. ya que se desistió la implementación de la norma ISO 27001 | 2023-05-31
| 1.3. Roles y Responsabilidades de Seguridad | Actualizar Roles y responsabilidades | PESI Actualizado | PESI Actualizado 31-01-20 | Actualizar Roles y responsabilidades | 100% | Peti vigente 2022-2025 y actualizado 2025, 100-01-03-01-0001 del 29 de enero del 2025 | 2025-05-31
| 1.4. Identificación, documentación y aprobación de activos de información. | Documentar y aprobar activos de información | En proceso en gestión documental | En proceso, ver PESI y P-MJ-11 se realiza la revisión de los activos de información de TI. Se mantienen los activos de información documentales. Publicados en pagina web, url archivo | Documentar y aprobar activos de información | 75% | Documentados y aprobados TI y cartografía | 2023-09-30
| 1.5. Identificación, Valoración Y Tratamiento de Riesgos. | Actualizar Riesgos y realizar seguimientos | Riesgos actualizados en enero de 2019 | Realizado en agosto de 2020 | Actualizar Riesgos y realizar seguimientos | 100% | Acta de Aprobación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño 100-01-03-01-0001 del 29 de enero del 2025 ver archivo 23. R-MJ-10 MAPA DE RIESGOS TI 2025.xlsx | 2025-05-31
| 1.6. Capacitación y sensibilización | Funcionarios toman conciencia de la seguridad y privacidad de la información. | Incluido en plan de capacitación, correos sobre alertas de seguridad. | Incluido en plan de capacitación, correos sobre alertas de seguridad. Y capacitación sophos | Funcionarios toman conciencia de la seguridad y privacidad de la información. | 100% | 1 campaña de ciberseguridad y correos informativos con ejemplos de ataques | 2026-12-31
| 1.7. Implementar el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información | Alcanzar Madurez Gestionado | Alcanzado cumplimiento nivel madurez gestionado | Alcanzado cumplimiento nivel madurez gestionado | Alcanzar Madurez optimizado | 100% | Acorde con las metas de seguridad | 2025-05-31
2. FASE DE IMPLEMENTACIÓN | 2.1. Planificación y Control Operacional | Aprobar la documentación | PESI Actualizado | PESI Actualizado 31-01-20 | Aprobar la documentación | 100% | Continúa el uso del D-RI-02. ya que se desistió la implementación de la norma ISO 27001 | 2026-12-31
| 2.2. Implementación del plan de tratamiento de riesgos | Verificar ejecución de acciones para el tto de riesgos | Matriz de riesgos de Ti y SI Diligenciada | Realizado en agosto de 2020 | Verificar ejecución de acciones para el tto de riesgos | 100% | Seguimiento a 31-03-2025, ver archivo Plan PETI y PESI 2025 en archivo "Plan PETI y PESI 2025 y Seguimiento a 31-10-2025.xlsx" | 2026-12-31
| 2.3. Indicadores De Gestión | Realizar seguimiento y actualizar indicadores de gestión | PESI Actualizado | PESI Actualizado 31-01-20 | Realizar seguimiento y actualizar indicadores de gestión | 100% | Seguimiento a 31-03-2025, ver archivo Plan PETI y PESI 2025 en archivo "Plan PETI y PESI 2025 y Seguimiento a 31-10-2025.xlsx" | 2026-12-31
| 2.4. Plan de Transición de IPv4 a IPv6 | Implementar plan de transición | Se realiza diagnóstico por parte de COMTIC y se establece plan | Se realizan pruebas y la corporación cumple, adquirir el dominio en 2021. | Implementar plan de transición | 100% | diagnóstico realizado, pendiente de documentar. Se documentará diagnóstico mediante adición al contrato de COMTIC | 2026-12-31
3. FASE DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO | 3.1. Plan de revisión y seguimiento a la implementación del MSPI | Revisar y realizar seguimiento a mejoras del MSPI | Seguimiento diciembre con mejora continua | Realizado en octubre 2020, se logra la meta | Revisar y realizar seguimiento a mejoras del MSPI | 100% | Realizado en enero de 2025 | 2026-12-31
| 3.2. Plan de Ejecución de Auditorias | Planear y ejecutar auditorías |  | Realizada el 21 de octubre | Planear y ejecutar auditorías | N/A | N/A
4. FASE DE MEJORA CONTINUA | 4.1. Plan de mejora continua | Documentar el plan de mejoramiento. | PESI Actualizado | PESI Actualizado 31-01-20 | Documentar el plan de mejoramiento. | N/A | N/A
| 4.2. Resultados de la ejecución del plan de seguimiento, evaluación y análisis para el MSPI | Documentar el seguimiento al plan de mejoramiento. | Socialización mediante informes | Realizado en Octubre de 2020, se debe socializar mediante acta. | Documentar el seguimiento al plan de mejoramiento. | N/A | N/A
| 4.3 Resultados del plan de ejecución de auditorías y revisiones independientes al MSPI. | Socializar resultados del plan |  | Realizada el 21 de octubre | Socializar resultados del plan | N/A | N/A
5. MODELO DE MADUREZ | 5.1. Autodiagnóstico nivel de madurez | Realizar Autodiagnóstico | Realizado en abril Seguimiento Julio | Realizado en julio 2020, alcanzada meta de nivel Administrado | Realizar Autodiagnóstico | 100% | Realizado en enero de 2025 | 2026-12-31
| 5.2. Identificación del nivel madurez | Realizar Autodiagnóstico | Realizado en abril Seguimiento Julio | Realizado en julio 2020, alcanzada meta de nivel Administrado | Realizar Autodiagnóstico | 100% | Realizado en enero de 2025 | 2026-12-31
| 5.3. Análisis de brecha | Realizar Análisis | Realizado en abril Seguimiento Julio | Realizado en julio 2020, alcanzada meta de nivel Administrado | Realizar Análisis | 100% | Realizado en enero de 2025 | 2026-12-31
6. PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN | 6.1. Contar con una herramienta de análisis sobre impacto en la privacidad | Realizar la herramienta de análisis sobre impacto en la privacidad | Procedimientosdeprivacidaddelainformación revisadas | Procedimientosdeprivacidaddelainformación revisadas | Realizar la herramienta de análisis sobre impacto en la privacidad | 100% | Se revisa la documentación y se encuentra que se tiene contemplado el diagnóstico en la Política de protección de datos personales, ver "https://corpouraba.gov.co/politica-de-tratamiento-y-proteccion-de-datos-personales/". | 2026-12-31
| 6.2. Descripción de los flujos de información | Documentar procesos | Procedimientosdeprivacidaddelainformación actualizados | Actualización documento D-RI-02, seguridad de la información actualizado meciante Resolución 300-03-10-23-0710-2020 del 24 de Junio del 2020 | Documentar procesos | 100% | Peti vigente 2022-2025, ver archivo 19.-PLAN-ESTRATÉGICO-SEGURIDAD-INFORMACIÓN-2025.pdf | 2026-12-31
| 6.3. Identificar los riesgos de privacidad | Elaborar matriz de riesgos de privacidad | Matriz de riesgos de Ti y SI Diligenciada | Realizado en agosto de 2020 | Elaborar matriz de riesgos de privacidad | 100% | Acta de Aprobación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño 100-01-03-01-0001 del 29 de enero del 2025 ver archivo 23. R-MJ-10 MAPA DE RIESGOS TI 2025.xlsx | 2026-12-31
7. ADOPCIÓN DEL PROTOCOLO IPv6 | 7.1. Plan y estrategia de transición de IPv4 a IPv6. | Verificar y actualizar el plan | Plan verificado y actualizado | Se realizan pruebas y la corporación cumple, adquirir el dominio en 2021. | Verificar y actualizar el plan | 100% | diagnóstico realizado, pendiente de documentar. Se documentará diagnóstico mediante adición al contrato de COMTIC | 2026-12-31
| 7.2. Implementación del plan y estrategia de transición de IPv4 a IPv6. | Implementar el plan | Plan aprobado e implementado año 0 | plan cumplido | Implementar el plan | 100% | diagnóstico realizado, pendiente de documentar. Se documentará diagnóstico mediante adición al contrato de COMTIC | 2026-12-31
| 7.3. Plan de pruebas de funcionalidad de IPv4 a IPv6. | Realizar pruebas | Pruebasrealizadasainfraestructuraexistente | Pruebasrealizadasainfraestructuraexistente | Realizar pruebas | 50% | diagnóstico realizado, pendiente de documentar. Se documentará diagnóstico mediante adición al contrato de COMTIC | 2026-12-31
96.43%